## RIESGO DE CORRUPCIÓN
AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2021
Entidad: | AGUAS DE SUCRE S.A E.S.P - DANNY CASTILLO ARROYO - JEFE OFICINA DE CONTROL Y AUDITORÍA INTERNA
Corte: | Seguimiento PAAC - I Cuatrimestre 2021
Fecha publicación: Sincelejo, 14 de mayo de 2021
Componente: Gestión de Riesgo de Corrupción |  |  |  | MONITOREO SUBGERENCIA ASEGURAMIENTO corte 31 de abril de 2021 |  |  |  | REVISIÓN OFICINA DE CONTROL Y AUDITORÍA INTERNA corte 31 de abril de 2021
Subcomponente | Actividades | Responsable | Fecha Programada | enero | febrero | marzo | abril | Estado de la actividad | OBSERVACIONES Información y Evidencias revisadas
1.Política de Administración de Riesgos | Socializar con todos el personal de AGUAS DE SUCRE S.A.E.S.P. las Políticas Administrativas de Riesgo | Subgerencia de Aseguramiento de la Prestación del servicio | Marzo de 2021 | Actividad programada a partir de marzo | Actividad programada a partir de marzo | Actividad programada a partir de marzo | Como actividad de socialización se entregó, en medio físico, a los trabajadores de la Empresa la politica de administración de riesgos. EVIDENCIA: Planilla de entrega de la Política de Administración de Riesgos. | En Desarrollo | Abril. Se hizo entrega del documento que contiene las Politicas de Administración de Riesgos. En el soporte se evidencia la entrega del documento a trabajadores.
2.Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Revisar y actualizar los riesgos ya levantados por procesos con los líderes e integrantes de cada dependencia | Todos los líderes de los procesos | Marzo de 2021 | Actividad programada a partir de marzo | Actividad programada a partir de marzo | No se revisaron ni actualizaron los riesgos | No se revisaron ni actualizaron los riesgos | Pendiente | Se recomienda reprogramar esta actividad con nuevas fechas, ajustando el Plan de acción y a los subgerentes, como lideres de los procesos, revisar y actualizar los procesos a su cargo,con el fin de identificar y valorar posibles nuevos riesgos de corrupción en sus procesos.
3.Consulta y divulgación | Divulgar con todos los trabajadores de AGUAS DE SUCRE S.A.E.S.P. el Mapa de Riesgo de Corrupción | Subgerencia de Aseguramiento de la Prestación del servicio | Abril de 2021 | Actividad programada a partir de abril | Actividad programada a partir de abril | Actividad programada a partir de abril | No se divulgó el Mapa de Riesgos de Corrupción. | Pendiente | Se recomienda reprogramar esta actividad con nuevas fechas, ajustando el Plan de acción.
4.Monitoreo y revisión | Realizar el monitoreo y revisión a los riesgos de corrupción según lo establecido en la "Política de Administración del Riesgo | Subgerencia de Aseguramiento de la Prestación del servicio | Al menos una vez al año | Actividad programada a partir de septiembre | Actividad programada a partir de septiembre | Actividad programada a partir de septiembre | Actividad programada a partir de septiembre | No Programada en el Periodode Seguimiento
Evaluación y Seguimiento: Danny Castillo Arroyo Oficina de Control y Auditoría Interna

## RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
AGUAS DE SUCRE S.A E.S.P - DANNY CASTILLO ARROYO - JEFE OFICINA DE CONTROL Y AUDITORÍA INTERNA
Seguimiento PAAC - I Cuatrimestre 2021
| ACCIONES DE RACIONALIZACION A DESARROLLAR |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  | MONITOREO SUBGERENCIA ASEGURAMIENTO corte 31 de abril de 2021 |  |  |  | REVISIÓN OFICINA DE CONTROL Y AUDITORÍA INTERNA corte 31 de abril de 2021
Nombre | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | enero | febrero | marzo | abril | Estado de la actividad | OBSERVACIONES Información y Evidencias revisadas
Desarrollar una campaña de comunicación diferenciada por grupo de interés para generar mayores comprensiones sobre los requisitos de cada trámite | Poco conocimiento entre los grupos de interes, sobre los requisitos de los trámites en la Empresa. | Disminución en los tiempos de un trámite | Mayor claridad al momento de realizar un trámite | Ninguna | 2021-03-01 | 2021-10-31 | Subgerencia de Aseguramiento de la Prestación del servicio | Actividad programada a partir de marzo | Actividad programada a partir de marzo | No se adelantó ninguna actividad | No se adelantó ninguna actividad | Pendiente | Se recomienda reprogramar esta actividad con nuevas fechas.
Evaluación y Seguimiento: Danny Castillo Arroyo Oficina de Control y Auditoría Interna

## RENDICIÓN DE CUENTAS
AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2021
Entidad: | AGUAS DE SUCRE S.A E.S.P - DANNY CASTILLO ARROYO - JEFE OFICINA DE CONTROL Y AUDITORÍA INTERNA
Corte: | Seguimiento PAAC - I Cuatrimestre 2021
Fecha publicación: Sincelejo, 14 de mayo de 2021
Componente: Rendición de Cuentas |  |  |  | MONITOREO SUBGERENCIA ASEGURAMIENTO corte 31 de abril de 2021 |  |  |  | REVISIÓN OFICINA DE CONTROL Y AUDITORÍA INTERNA corte 31 de abril de 2021
Subcomponente | Actividades | Responsable | Fecha Programada | enero | febrero | marzo | abril | Estado de la actividad | OBSERVACIONES Información y Evidencias revisadas
1.Informaciòn de calidad y en lenguaje comprensible | Garantizar que en la página web de la entidad , se publiquen los informes de rendición de cuentas | Subgerencia de Aseguramiento de la Prestación del servicio | Anual | Actividad programada sin fecha | Actividad programada sin fecha | Actividad programada sin fecha | Se publicó la Rendición de cuentas, en el link de transparencia y acceso a la información pública | En Desarrollo | Se divulgó información institucional a los grupos de interés a través de la página web de la Empresa.
2. Dialogo de doble vía con la comunidad y sus organizaciones | planear y asegurar que se ejecute por lo menos una audiencia pública de rendiciòn de cuentas para la presente vigencia | Subgerencia de Aseguramiento de la Prestación del servicio | Diciembre de 2021 | Actividad programada para diciembre | Actividad programada para diciembre | Actividad programada para diciembre | Actividad programada para diciembre | No Programada en el Periodo de Seguimiento | No aplica para el periodo a evaluar.
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Motivar a las diferentes partes interesadas y grupos de interés a participar en el evento de rendiciòn de cuentas | Subgerencia de Aseguramiento de la Prestación del servicio | Noviembre y diciembre | Actividad programada para noviembre y diciembre | Actividad programada para noviembre y diciembre | Actividad programada para noviembre y diciembre | Actividad programada para noviembre y diciembre | No Programada en el Periodo de Seguimiento | No aplica para el periodo a evaluar.
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Evaluar los eventos de la rendición de cuentas en el sitio mediante encuesta de percepción | Subgerencia de Aseguramiento de la Prestación del servicio | Diciembre de 2021 | Actividad programada para diciembre | Actividad programada para diciembre | Actividad programada para diciembre | Actividad programada para diciembre | No Programada en el Periodo de Seguimiento | No aplica para el periodo a evaluar.
| Publicar en la página web de la empresa los resultados de la evaluación de la rendición de cuentas | Subgerencia de Aseguramiento de la Prestación del servicio | Diciembre de 2022 | Actividad programada para diciembre | Actividad programada para diciembre | Actividad programada para diciembre | Actividad programada para diciembre | No Programada en el Periodo de Seguimiento | No aplica para el periodo a evaluar.
| Estructurar un plan de acción frente a los resultados de la evaluación de rendiciòn de cuentas | Subgerencia de Aseguramiento de la Prestación del servicio | Diciembre de 2021 | Actividad programada para diciembre | Actividad programada para diciembre | Actividad programada para diciembre | Actividad programada para diciembre | No Programada en el Periodo de Seguimiento | No aplica para el periodo a evaluar.
Evaluación y Seguimiento: Danny Castillo Arroyo Oficina de Control y Auditoría Interna

## ATENCIÓN AL CIUDADANO
AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2021
Entidad: | AGUAS DE SUCRE S.A E.S.P - DANNY CASTILLO ARROYO - JEFE OFICINA DE CONTROL Y AUDITORÍA INTERNA
Corte: | Seguimiento PAAC - I Cuatrimestre 2021
Fecha publicación: Sincelejo, 14 de mayo de 2021
Componente: Mecanismo para Mejorar la Atención la Ciudadano |  |  |  | MONITOREO SUBGERENCIA ASEGURAMIENTO corte 31 de abril de 2021 |  |  |  | REVISIÓN OFICINA DE CONTROL Y AUDITORÍA INTERNA corte 31 de abril de 2021
Subcomponente | Actividades | Responsable | Fecha Programada | enero | febrero | marzo | abril | Estado de la actividad | OBSERVACIONES Información y Evidencias revisadas
1.Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Realizar encuestas de percepción de ciudadanos respecto a la calidad del servicio ofrecido por la entidad | Subgerencia de Aseguramiento de la Prestación del servicio | Julio | Actividad programada para julio | Actividad programada para julio | Actividad programada para julio | Actividad programada para julio | No Programada en el Periodo de Seguimiento | No aplica para el periodo a evaluar.
| Realizar encuestas de percepción a los trabajadores que tienen la responsabilidad de interactuar directamente con los Ciudadanos | Subgerencia de Aseguramiento de la Prestación del servicio | Julio | Actividad programada para julio | Actividad programada para julio | Actividad programada para julio | Actividad programada para julio | No Programada en el Periodo de Seguimiento | No aplica para el periodo a evaluar.
2. Fortalecimiento de los canales de atención | Implementar nuevos canales de atención de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar cobertura. | Subgerencia de Aseguramiento de la Prestación del servicio | Marzo | Actividad programada a partir de marzo | Actividad programada a partir de marzo | Actividad programada a partir de marzo | No se realizó | Pendiente
3.Talento Humano | Fortalecer las competencias de los trabajadores que a tienden directamente a los usuarios | Subgerencia de Aseguramiento de la Prestación del servicio | Julio | Actividad programada a partir de julio | Actividad programada a partir de julio | Actividad programada a partir de julio | Actividad programada a partir de julio | No Programada en el Periodo de Seguimiento | No aplica para el periodo a evaluar.
Evaluación y Seguimiento: Danny Castillo Arroyo Oficina de Control y Auditoría Interna

## TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF
AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2021
Entidad: | AGUAS DE SUCRE S.A E.S.P - DANNY CASTILLO ARROYO - JEFE OFICINA DE CONTROL Y AUDITORÍA INTERNA
Corte: | Seguimiento PAAC - I Cuatrimestre 2021
Fecha publicación: Sincelejo, 14 de mayo de 2021
Componente: Transparencia y acceso a la información |  |  |  | MONITOREO SUBGERENCIA ASEGURAMIENTO corte 31 de abril de 2021 |  |  |  | REVISIÓN OFICINA DE CONTROL Y AUDITORÍA INTERNA corte 31 de abril de 2021
Subcomponente | Actividades | Responsable | Fecha Programada | enero | febrero | marzo | abril | Estado de la actividad | OBSERVACIONES Información y Evidencias revisadas
1. Lineamiento de transparencia Activa | Monitorear en la página web de AGUAS DE SUCRE S.A.E.S.P. El apartado "transparencia y acceso a la información”. | Subgerencia de Aseguramiento de la Prestación del servicio | Permanentemente | Se publicaron noticias de interes | Se publicaron convocatorias | Se publicaron avances de proyectos | Se publicaron socializaciones de proyectos | En desarrollo
| Publicar información obligatoria sobre procedimientos y servicios | Subgerencia de Aseguramiento de la Prestación del servicio | Octubre de 2021 | Actividad programada para octubre | Actividad programada para octubre | Actividad programada para octubre | Actividad programada para octubre | No Programada en el Periodo de Seguimiento | No aplica para el periodo a evaluar.
2. Lineamiento de transparencia pasiva | Control y reporte de solicitudes de información | Subgerencia de Aseguramiento de la Prestación del servicio | Trimestral | Actividad programada para abril | Actividad programada para abril | Actividad programada para abril | No hubo reporte de solicitudes de información | En desarrollo
3. Monitoreo del acceso a la información pública | Hacer seguimiento y elaborar informe de solicitudes de acceso a información, donde se describa el número de las solicitudes recibidas, trasladadas, tiempos de respuesta y número de solicitudes en las que se niega el acceso a la información | Subgerencia de Aseguramiento de la Prestación del servicio | Trimestral | Actividad programada para abril | Actividad programada para abril | Actividad programada para abril | No se elaboró informe | En desarrollo
Evaluación y Seguimiento: Danny Castillo Arroyo Oficina de Control y Auditoría Interna

## INICIATIVAS ADICIONALES
AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2021
Entidad: | AGUAS DE SUCRE S.A E.S.P - DANNY CASTILLO ARROYO - JEFE OFICINA DE CONTROL Y AUDITORÍA INTERNA
Corte: | Seguimiento PAAC - I Cuatrimestre 2021
Fecha publicación: Sincelejo, 14 de mayo de 2021
Componente: Iniciativas adicionales |  |  |  | MONITOREO SUBGERENCIA ASEGURAMIENTO corte 31 de abril de 2021 |  |  |  | REVISIÓN OFICINA DE CONTROL Y AUDITORÍA INTERNA corte 31 de abril de 2021
Subcomponente | Actividades | Responsable | Fecha Programada | enero | febrero | marzo | abril | Estado de la actividad | OBSERVACIONES Información y Evidencias revisadas
1. Código de integridad y buen gobierno | Divulgar los valores institucionales | subgerencia Administrativa y Financiera | Mayo | Actividad programada para el mes de mayo | Actividad programada para el mes de mayo | Actividad programada para el mes de mayo | Actividad programada para el mes de mayo | No Programada en el Periodo de Seguimiento | No aplica para el periodo a evaluar.
Evaluación y Seguimiento: Danny Castillo Arroyo Oficina de Control y Auditoría Interna

## SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS
SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN - PERIODO ENERO-ABRIL 2021
FECHA (dd/mm/aa): | 14 de mayo de 2021
PROCESO | 0 |  |  | VALORACIÓN |  |  | SEGUIMIENTO
| Riesgo | Causa | Tipo | Actividades de Control | Riesgo residual/zona de riesgo | Responsable | Evidencia | Recomendaciones
Gestión Estratégica | Inexactitud de la información | No existe información confiable de la gestión que permita conocer el real desempeño de los procesos. | corrupción | Verificar La información suministrada por los procesos de la entidad. | Zona de riesgo moderada | Gerente | En el informe bimensual del Plan Anual Estrategico de Inversiones,se evidencia la gestión y avance en cada uno de los proyectos que adelanta la Empresa. |  | SEG
| Falta de Supervisión en las Obras | Falta de seguimiento a las labores de la interventoría y del contratista. | corrupción | Establecer Procedimiento de control y supervisión en Obras | Zona de riesgo baja | Subgerencia Técnica | Actas de visitas de obras
| Incumplimiento del contrato por parte de los contratistas de consultoría , contratistas de Obra e interventoría. | Falta de Compromisos con las condiciones pactadas con el contratista | corrupción | Establecer Procedimiento de control y supervisión en Obras | Zona de riesgo baja | Subgerencia Técnica | Revisión de los productos de las consultorías, visitas de campo para verificar el avance de los proyectos
Aseguramiento de la Prestación del Servicio | Incumplimiento de las Condiciones contractuales | Improvisación de contratistas | corrupción | Generar actas periódicas de la supervisión de los Contratos y asignar responsables de elaboración de actas. | Zona de riesgo alta | Subgerencia de Aseguramiento y Prestación del servicio | Reuniones para verificar el estado de los proyectos
| Mala Supervisión de los contratos. | Falta de experiencia de los Supervisores de los contratos. | corrupción | Definir un perfil de cargos para los supervisores de los contratos con el objetivo de garantizar la idoneidad de los mismos. | Zona de riesgo alta | Subgerencia de Aseguramiento y Prestación del servicio | El perfil ideal apuntaría a la experiencia en el área de servicios públicos, pero no todos lo cumplen.
Gestión Administrativa y Financiera. | Falta de Oportunidad en la entrega de estados Financieros. | Falta de Comunicación entre las dependencias para la entrega de información. | corrupción | Asignar un responsable para el seguimiento y la Verificación de Cronograma de Informes Contables. | Zona de riesgo alta | Subgerencia Administrativa y Financiera | EL responsable de la entrega de los Estados financieros, es el contador adscrito a la subgerencia Administrativa y Financiera.
| Perdida de Cheques | Falta de Control y Seguimiento | corrupción | Establecer lista o verificación diaria del consecutivo de cheques. | Zona de riesgo alta | Subgerencia Administrativa y Financiera | El control de los cheques girados y pagados se realiza con la conciliación bancaria | Establecer un procedimiento que permita al tesorero una revisión continua del consecutivo de los cheques girados.
| Causación o registro contable. | Falta de Control y Seguimiento | corrupción | Estandarizar por medio de procedimientos, los movimientos contables de la empresa. | Zona de riesgo alta | Subgerencia Administrativa y Financiera | Existe un manual de politicas contables. | Se diseñó y aprobó un procedimiento en donde el área jurídica genere información objeto de ser incluida contablemente, la reporte a la subgerencia Administrativa y Financiera
| Control de Inventarios. | Falta de Control de los elementos del almacén. | corrupción | Realizar formato Kardex para controlar las entradas y salidas de los elementos del almacén. | Zona de riesgo alta | Subgerencia Administrativa y Financiera | se evidencia un formatos de entrada y salida de elementos del almacén generado por el programa usado para tal fin. | Asegurarse que la persona encargada del almacén tenga el perfil para desempeñar el cargo.
| Daños al inventario | Falta de control y seguimientos adecuados. | corrupción | Realizar formato Kardex para controlar las entradas y salidas de los elementos del almacén. | Zona de riesgo alta | Subgerencia Administrativa y Financiera | Los reportes de los formatos de entradas y salidas de elementos del almacén no coinciden con los generados por el programa en uso. | Revisar la rotación del inventario y acogerse a las necesidades incluidas en el Plan Anual de Adquisiciones.
Secretaría General. | No verificación de Pólizas. | Falta de Control sobre las pólizas de los contratos. | corrupción | Verificación y seguimiento al inicio y al final del contrato dentro de su vigencia. - Verificar Entrega de Informes. Realizar Check List de las Condiciones pactadas. | Zona de riesgo moderada | Secretaría General. | Los expedientes contractuales contienen una lista de chequeo que verifica los documentos que lo conforman.
| No dar respuesta a PQRS. | Retrasos en la entrega de la documentación, incumplimiento en los tiempos de respuesta | corrupción | Diseñar e implementar Procedimiento para el control de las PQRSF. - Diseñar Una estrategía Para la Gestión de Dialogos de la entidad con sus usuarios | Zona de riesgo moderada | Secretaría General. | Se revisan continuamente los diferentes medios de recepción dispuestos para las PQRS y se les da la respectiva respuesta.
|  |  | corrupción | Establecer procedimiento para conformación y verificación de información de contratos. | Zona de riesgo moderada | Secretaría General. | La Secretaría General se encarga de la verificación de la información de los contratos.
Evaluación. | Información falsa en los Informes de control | Información Fraudulenta. | corrupción | Cumplir con el cronograma de auditorías. - Realizar seguimiento a los Cronogramas de Auditoría. | Zona de riesgo alta | Control Interno | Cronograma de Auditorías. | La Oficina de Control y Auditoría Interna, ejecutó durante este periódo parte del cronograma de auditorías aprobado.
Evaluación y Seguimiento: Danny Castillo Arroyo Oficina de Control y Auditoría Interna