## RIESGO DE CORRUPCIÓN
AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2023
Entidad: | AGUAS DE SUCRE S.A E.S.P - DANNY CASTILLO ARROYO - JEFE OFICINA DE CONTROL Y AUDITORÍA INTERNA
Corte: | Seguimiento PAAC - 1 Cuatrimestre 2023
Fecha publicación: Sincelejo, 9 demayo de 2023
Componente: Gestión de Riesgo de Corrupción |  |  |  | MONITOREO SUBGERENCIA ASEGURAMIENTO corte 30 de abril de 2023 |  |  |  | REVISIÓN OFICINA DE CONTROL Y AUDITORÍA INTERNA corte 30 de abril de 2023
Subcomponente | Actividades | Responsable | Fecha Programada | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Estado de la actividad | OBSERVACIONES Información y Evidencias revisadas
1.Política de Administración de Riesgos | Revisión y/o ajuste Política Administración de Riesgos | Subgerencia de Aseguramiento de la Prestación del servicio | Marzo de 2023 | Actividad programada a partir de marzo | Actividad programada a partir de marzo | Se realizó la revisión a la Políticas de Administración de Riesgos de Corrupción y concluyendo que cumple con los parámetros establecidos en la normatividad | Actividad cumplida | Cumplida | Documento publicado en la página web de la empresa
| Socializar con todo el personal de AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P. las Políticas Administrativas de Riesgo | Subgerencia de Aseguramiento de la Prestación del servicio | Marzo de 2023 | Actividad programada a partir de marzo | Actividad programada a partir de marzo | Se realizó la publicación en la página web y se socializó la publicación de la Política de Administración de Riesgos de Corrupción en cada una de las áreas | Actividad cumplida | Cumplida | Actividad realizada el 24/03/2023, evidencias en la pàgina web de la empresa.
2.Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Revisar y actualizar los riesgos ya levantados por procesos con los líderes e integrantes de cada dependencia | Todos los líderes de los procesos | Marzo de 2023 | Actividad programada a partir de marzo | Actividad programada a partir de marzo | Se realizó revisión de los riegos que cada dependencia remitió, realizando la actualización de la matriz de riesgo | Actividad cumplida | Cumplida | Actividad realizada el 29/03/2023
3.Consulta y divulgación | Divulgar con todos los trabajadores de AGUAS DE SUCRE S.A.E.S.P. el Mapa de Riesgo de Corrupción | Subgerencia de Aseguramiento de la Prestación del servicio | abril de 2022 | Actividad programada a partir de abril | Actividad programada a partir de abril | Actividad programada a partir de abril | Se realizó la socialización del mapa de riesgos por áreas | Cumplida | Actividad realizada el 31/03/2023, evidenciada con registro de asistencia
4.Monitoreo y revisión | Realizar el monitoreo y revisión a los riesgos de corrupción según lo establecido en la "Política de Administración del Riesgo | Subgerencia de Aseguramiento de la Prestación del servicio | Junio y noviembre de 2023 | Actividad programada a partir de junio | Actividad programada a partir de junio | Actividad programada a partir de junio | Actividad programada a partir de junio | No Programada en el Periodo de Seguimiento
Evaluación y Seguimiento: Danny Castillo Arroyo Oficina de Control y Auditoría Interna

## RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2023
Entidad: | AGUAS DE SUCRE S.A E.S.P - DANNY CASTILLO ARROYO - JEFE OFICINA DE CONTROL Y AUDITORÍA INTERNA
Corte: | Seguimiento PAAC - 1 Cuatrimestre 2023
Fecha publicación: Sincelejo, 9 demayo de 2023
Componente 2: Racionalización de trámites |  |  |  | MONITOREO SUBGERENCIA ASEGURAMIENTO corte 30 de abril de 2023 |  |  |  | REVISIÓN OFICINA DE CONTROL Y AUDITORÍA INTERNA corte 30 de abril de 2023
Subcomponente | Actividades | Responsable | Fecha Programada | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Estado de la actividad | OBSERVACIONES Información y Evidencias revisadas
Socialización | Socializar las Política anti trámites y la Guía de Racionalización y los formatos establecidos por el DAFP. | Subgerencia de Aseguramiento de la Prestación del servicio | Mayo de 2023 | Actividad programada a partir de mayo | Actividad programada a partir de mayo | Actividad programada a partir de mayo | Actividad programada a partir de mayo | No Programada en el Periodo de Seguimiento
Comunicación y capacitación en racionalización de trámite | Desarrollar una campaña de comunicación y capacitación generar mayores comprensiones sobre los requisitos de cada trámite. | Subgerencia de Aseguramiento de la Prestación del servicio | Mayo de 2023 | Actividad programada a partir de mayo | Actividad programada a partir de mayo | Actividad programada a partir de mayo | Actividad programada a partir de mayo | No Programada en el Periodo de Seguimiento
Identificación | Revisar y/o actualizar el inventario de trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos – OPAs | Subgerencia de Aseguramiento de la Prestación del servicio | Mayo de 2023 | Actividad programada a partir de mayo | Actividad programada a partir de mayo | Actividad programada a partir de mayo | Actividad programada a partir de mayo | No Programada en el Periodo de Seguimiento
Priorización | Analizar variables internas y externas que afectan los trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos - OPAs y evaluar racionalización | Subgerencia de Aseguramiento de la Prestación del servicio | Mayo de 2023 | Actividad programada a partir de mayo | Actividad programada a partir de mayo | Actividad programada a partir de mayo | Actividad programada a partir de mayo | No Programada en el Periodo de Seguimiento
Racionalización de trámites | Implementar acciones normativas, administrativas o tecnológicas que tiendan a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes. | Subgerencia de Aseguramiento de la Prestación del servicio | Mayo de 2023 | Actividad programada a partir de mayo | Actividad programada a partir de mayo | Actividad programada a partir de mayo | Actividad programada a partir de mayo | No Programada en el Periodo de Seguimiento
Evaluación y Seguimiento: Danny Castillo Arroyo Oficina de Control y Auditoría Interna

## RENDICIÓN DE CUENTAS
AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2023
Entidad: | AGUAS DE SUCRE S.A E.S.P - DANNY CASTILLO ARROYO - JEFE OFICINA DE CONTROL Y AUDITORÍA INTERNA
Corte: | Seguimiento PAAC - 1 Cuatrimestre 2023
Fecha publicación: Sincelejo, 9 demayo de 2023
Componente: Rendición de Cuentas |  |  |  | MONITOREO SUBGERENCIA ASEGURAMIENTO 30 de abril de 2023 |  |  |  | REVISIÓN OFICINA DE CONTROL Y AUDITORÍA INTERNA 30 de abril de 2023
Subcomponente | Actividades | Responsable | Fecha Programada | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Estado de la actividad | OBSERVACIONES Información y Evidencias revisadas
1.Informaciòn de calidad y en lenguaje comprensible | Elaboración y presentación de la estrategia de rendición de cuentas | Subgerencia de Aseguramiento de la Prestación del servicio | Marzo 2023 Abril 2023 | Actividad programada a partir de marzo | Actividad programada a partir de marzo | Se socializaron las actividades a desarrollar al comité de Rendición de Cuentas | Cumplida | En desarrolo | Actividad realizada el día 28/03/2023
| Elaborar y divulgar el Informe de logros y resultados en el marco de la estrategia de rendición de cuentas de la Entidad 2022 | Subgerencia de Aseguramiento de la Prestación del servicio | Marzo 2023 Abril 2023 | Actividad programada a partir de marzo | Actividad programada a partir de marzo | Actividad reprogramada para mayo | Se elaboró el informe de Rendición de Cuentas | En desarrolo | La Subgerencia de Aseguramiento de la Prestación del Servicio, a través del grupo de apoyo designado para el desarrollo de la estrategia, elaboro el informe de Rendición de Cuentas, el cual debe ser publicado un mes antes a la Audiencia, el día 15 de mayo de 2023. Actividad realizada el día 28/04/2023
| Publicar informe de cierre PEI 2022 | Subgerencia de Aseguramiento de la Prestación del servicio | Marzo 2023 Abril 2023 | Actividad programada a partir de marzo | Actividad programada a partir de marzo | Actividad programada a partir de abril | Actividad programada a partir de abril | pendiente
| Garantizar que en la página web de la entidad se publiquen los informes de rendición de cuentas | Subgerencia de Aseguramiento de la Prestación del servicio | Marzo 2023 Abril 2023 | Actividad reprogramada para mayo | Actividad reprogramada para mayo | Actividad reprogramada para mayo | Actividad reprogramada para mayo | No Programada en el Periodo de Seguimiento | actividad que se encuentra en la etapa de Alistamiento Institucional, al ser reprogramada la Audiencia de Rendición de Cuentas para el 15 de junio
2. Dialogo de doble vía con la comunidad y sus organizaciones | planear y asegurar que se ejecute por lo menos una audiencia pública de rendiciòn de cuentas para la presente vigencia | Subgerencia de Aseguramiento de la Prestación del servicio | Abril de 2023 | Actividad programada a partir de abril | Actividad programada a partir de abril | Actividad reprogramada para junio | Actividad reprogramada para junio | En desarrolo | por motivos de la aprobación de los recursos para el desarrollo de la estrategia, se decidió cambiar la fecha proyectada para el mes de junio de 2023, ya que el PEI vigencia 2023, fue aprobado en el Comité Directivo N°62 de fecha 28 de marzo de 2023, a la fecha de este informe se encuentra en procesos de contratación.
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Motivar a las diferentes partes interesadas y grupos de interés a participar en el evento de rendiciòn de cuentas | Subgerencia de Aseguramiento de la Prestación del servicio | Marzo de 2023 | Actividad programada a partir de marzo | Actividad programada a partir de marzo | Actividad reprogramada para junio | Actividad reprogramada para junio | No Programada en el Periodo de Seguimiento
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Evaluar los eventos de la rendición de cuentas en el sitio mediante encuesta de percepción | Subgerencia de Aseguramiento de la Prestación del servicio | Abril de 2023 | Actividad programada a partir de abril | Actividad programada a partir de abril | Actividad reprogramada para junio | Actividad reprogramada para junio | No Programada en el Periodo de Seguimiento
| Publicar en la página web de la empresa los resultados de la evaluación de la rendición de cuentas | Subgerencia de Aseguramiento de la Prestación del servicio | Abril de 2023 | Actividad programada a partir de abril | Actividad programada a partir de abril | Actividad reprogramada para junio | Actividad reprogramada para junio | No Programada en el Periodo de Seguimiento
| Estructurar un plan de acción frente a los resultados de la evaluación de rendiciòn de cuentas | Subgerencia de Aseguramiento de la Prestación del servicio | Abril de 2023 | Actividad programada a partir de abril | Actividad programada a partir de abril | Actividad reprogramada para junio | Actividad reprogramada para junio | No Programada en el Periodo de Seguimiento
Evaluación y Seguimiento: Danny Castillo Arroyo Oficina de Control y Auditoría Interna

## ATENCIÓN AL CIUDADANO
AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2023
Entidad: | AGUAS DE SUCRE S.A E.S.P - DANNY CASTILLO ARROYO - JEFE OFICINA DE CONTROL Y AUDITORÍA INTERNA
Corte: | Seguimiento PAAC - 1 Cuatrimestre 2023
Fecha publicación: Sincelejo, 9 demayo de 2023
Componente: Mecanismo para Mejorar la Atención la Ciudadano |  |  |  | MONITOREO SUBGERENCIA ASEGURAMIENTO 30 de abril de 2023 |  |  |  | REVISIÓN OFICINA DE CONTROL Y AUDITORÍA INTERNA 30 de abril de 2023
Subcomponente | Actividades | Responsable | Fecha Programada | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Estado de la actividad | OBSERVACIONES Información y Evidencias revisadas
Direccionamiento estratégico | Realizar encuestas de percepción de ciudadanos respecto a la calidad del servicio ofrecido por la entidad | Subgerencia de Aseguramiento de la Prestación del servicio | Julio | Actividad programada a partir de julio | Actividad programada a partir de julio | Actividad programada a partir de julio | Actividad programada a partir de julio | No Programada en el Periodo de Seguimiento
| Realizar encuestas de percepción a los trabajadores que tienen la responsabilidad de interactuar directamente con los Ciudadanos | Subgerencia de Aseguramiento de la Prestación del servicio | Julio | Actividad programada a partir de julio | Actividad programada a partir de julio | Actividad programada a partir de julio | Actividad programada a partir de julio | No Programada en el Periodo de Seguimiento
| Incorporar en el presupuesto iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano | Subgerencia Administrativo y Financiero | Noviembre | Actividad programada a partir de noviembre | Actividad programada a partir de noviembre | Actividad programada a partir de noviembre | Actividad programada a partir de noviembre | No Programada en el Periodo de Seguimiento
Fortalecimiento de los canales de atención | Implementar nuevos canales de atención de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar cobertura. | Subgerencia de Aseguramiento de la Prestación del servicio | Agosto | Actividad programada a partir de agosto | Actividad programada a partir de agosto | Actividad programada a partir de agosto | Actividad programada a partir de agosto | No Programada en el Periodo de Seguimiento
| Revisión y/o ajuste de las herramientas que apoyan la gestión de los canales de servicio al ciudadano | Subgerencia de Aseguramiento de la Prestación del servicio | Septiembre | Actividad programada a partir de agosto | Actividad programada a partir de agosto | Actividad programada a partir de agosto | Actividad programada a partir de agosto | No Programada en el Periodo de Seguimiento
3.Talento Humano | Fortalecer las competencias de los trabajadores que atienden directamente a los usuarios y/o suscriptores a través de procesos de calificación | Subgerencia Administrativo y Financiero | Julio | Actividad programada a partir de julio | Actividad programada a partir de julio | Actividad programada a partir de julio | Actividad programada a partir de julio | No Programada en el Periodo de Seguimiento
| Diseño y elaboración de una campaña sobre la importancia del lenguaje claro para el fortalecimiento de la imagen institucional | Subgerencia Administrativo y Financiero | Julio | Actividad programada a partir de julio | Actividad programada a partir de julio | Actividad programada a partir de julio | Actividad programada a partir de julio | No Programada en el Periodo de Seguimiento
Normativo y procedimental (PQRSD y trámites) | Revisar y actualizar el procedimiento al trámite de los requerimientos presentados por la ciudadanía | Subgerencia de Aseguramiento de la Prestación del servicio | Agosto | Actividad programada a partir de agosto | Actividad programada a partir de agosto | Actividad programada a partir de agosto | Actividad programada a partir de agosto | No Programada en el Periodo de Seguimiento
Relacionamiento con el ciudadano | Elaborar la caracterización de grupos de valor de La Empresa Aguas de Sucre S.A E.S.P | Subgerencia de Aseguramiento de la Prestación del servicio |  | Actividad programada a partir de agosto | Actividad programada a partir de agosto | Actividad programada a partir de agosto | Actividad programada a partir de agosto | No Programada en el Periodo de Seguimiento
| Medición de la percepción del ciudadano respecto de los programas y proyectos de La Empresa Aguas de Sucre S.A E.S.P | Subgerencia de Aseguramiento de la Prestación del servicio | Agosto | Actividad programada a partir de agosto | Actividad programada a partir de agosto | Actividad programada a partir de agosto | Actividad programada a partir de agosto | No Programada en el Periodo de Seguimiento
Evaluación y Seguimiento: Danny Castillo Arroyo Oficina de Control y Auditoría Interna

## TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF
AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2023
Entidad: | AGUAS DE SUCRE S.A E.S.P - DANNY CASTILLO ARROYO - JEFE OFICINA DE CONTROL Y AUDITORÍA INTERNA
Corte: | Seguimiento PAAC - 1 Cuatrimestre 2023
Fecha publicación: Sincelejo, 9 demayo de 2023
Componente: Transparencia y acceso a la información |  |  |  | MONITOREO SUBGERENCIA ASEGURAMIENTO corte 30 de abril de 2023 |  |  |  | REVISIÓN OFICINA DE CONTROL Y AUDITORÍA INTERNA corte 30 de abril de 2023
Subcomponente | Actividades | Responsable | Fecha Programada | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Estado de la actividad | OBSERVACIONES Información y Evidencias revisadas
1. Lineamiento de transparencia Activa | Monitorear en la página web de AGUAS DE SUCRE S.A.E.S.P. El apartado "transparencia y acceso a la información”. | Subgerencia de Aseguramiento de la Prestación del servicio | Permanentemente | Cumplida | Cumplida | Cumplida | Cumplida | Cumplida | Permanentemente se publican las actividades que desarrolla la empresa dentro de sus objetivos misionales.
| Publicar información obligatoria sobre procedimientos y servicios | Subgerencia de Aseguramiento de la Prestación del servicio | Octubre de 2023 | Actividad programada para octubre | Actividad programada para octubre | Actividad programada para octubre | Actividad programada para octubre | No Programada en el Periodo de Seguimiento
2. Lineamiento de transparencia pasiva | Control y reporte de solicitudes de información | Subgerencia de Aseguramiento de la Prestación del servicio | Trimestral | Cumplida | Cumplida | Cumplida | Cumplida | Cumplida | Se recibió durante el periodo reportado una (1) solicitud de información, a través del correo antencionalciudadano@aguasdesucre.com.
3. Monitoreo del acceso a la información pública | Hacer seguimiento y elaborar informe de solicitudes de acceso a información, donde se describa el número de las solicitudes recibidas, trasladadas, tiempos de respuesta y número de solicitudes en las que se niega el acceso a la información | Subgerencia de Aseguramiento de la Prestación del servicio | Trimestral | Cumplida | Cumplida | Cumplida | Cumplida | Cumplida | la Subgerencia de Aseguramiento de la Prestación del servicio, realizo seguimiento a los canales de atención dispuestos por la entidad y realizo los informes correspondientes a la gestión mensualmente
Evaluación y Seguimiento: Danny Castillo Arroyo Oficina de Control y Auditoría Interna

## INICIATIVAS ADICIONALES
AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2023
Entidad: | AGUAS DE SUCRE S.A E.S.P - DANNY CASTILLO ARROYO - JEFE OFICINA DE CONTROL Y AUDITORÍA INTERNA
Corte: | Seguimiento PAAC - 1 Cuatrimestre 2023
Fecha publicación: Sincelejo, 9 demayo de 2023
Componente: Iniciativas adicionales |  |  |  | MONITOREO SUBGERENCIA ASEGURAMIENTO corte 30 de abril de 2023 |  |  |  | REVISIÓN OFICINA DE CONTROL Y AUDITORÍA INTERNA corte 30 de abril de 2023
Subcomponente | Actividades | Responsable | Fecha Programada | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Estado de la actividad | OBSERVACIONES Información y Evidencias revisadas
1. Código de integridad y buen gobierno | Divulgar los valores institucionales | subgerencia Administrativa y Financiera | Septiembre | Actividad programada a partir de septiembre | Actividad programada a partir de septiembre | Actividad programada a partir de septiembre | Actividad programada a partir de septiembre | No Programada en el Periodo de Seguimiento
Evaluación y Seguimiento: Danny Castillo Arroyo Oficina de Control y Auditoría Interna

## SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS
MAPA DE RIESGOS 2023
OBJETIVO DEL PROCESO: Establecer, analizar y evaluar acciones pertinentes para prevenir la materialización de riesgos de corrupción que puedan afectar el funcionamiento adecuado de la entidad en particular y los fines esenciales del estado en general.
RESPONSABLE: Todos los líderes de proceso.
Nº | PROCESO | RIESGO | DESCRIPCIÓN | CAUSAS | CONSECUENCIAS | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | PLAN DE ACCIÓN |  |  | SEGUIMIENTO
[10 empty] | ACCIÓN A IMPLEMENTAR | RESPONSABLE | FECHA | EVIDENCIAS ACCIONES IMPLEMENTADAS | OBSERVACIONES
1 | Gestión Estratégica | Inexactitud de la información | No establece claridad en la información sobre el desempeño de los procesos | No existe información confiable de la gestión que permita conocer el real desempeño de los mismos. | Información falsa. Direccionamiento inadecuado de la entidad. Posibles actos de corrupción. | Posible | 3 | Moderado | 3 | Verificar la información suministrada por los procesos de la entidad. | Gerente | Mensual
2 | Subgerencia Técnica | Falta de supervisión en las obras. | Riesgo presentado por daños técnicos y/o ambientales causados por inadecuadas prácticas del proceso constructivo autorizados y/o aprobados por el interventor. | Falta de seguimiento a las labores de la interventoría y del contratista. | Obras con deficiencia de tipo funcional. Posibles actos de corrupción. | Raro | 1 | Menor | 2 | Establecer procedimientos de control y supervisión en obras. | Subgerencia Técnica | 2023-12-31 | actas de visita de los supervisores a las obras
3 | Subgerencia Técnica | Incumplimiento del contrato por parte de los contratistas de consultoría, contratistas de obra e interventoría. | Hace referencia a cualquier clase de incumplimiento por parte de los contratistas de consultoría y contratista de obras a quien contrate la EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P. | Falta de compromisos con las condiciones pactadas con el contratista. | Atrasos en el desarrollo de los proyectos, obras inconclusas. Posibles actos de corrupción (mal uso de los dineros del estado, incumplimiento de contrato, sanciones). | Improbable | 2 | Menor | 2 | Establecer Procedimiento de control y supervisión en Obras | Subgerencia Técnica | 2023-02-28 | seguimiento a las obras por parte de los supervisores
4 | Subgerencia Técnica | Suscripción irregular de actas y avances de obra. | Aprobar actas y avances de obra sin el lleno de los requisitos técnicos, legales, administrativos y financieros para beneficiar al contratista y/o al interventor o supervisor. | Interés de beneficiar al contratista o al interventor y/o supervisor. | •Pérdida de imagen •Demandas •Investigaciones •Detrimento patrimonial | Raro | 1 | Mayor | 4 | • Bitácoras, memorias de cantidades, control de materiales. • Verificación de los pagos del personal de interventoría VS colillas de pago y pagos de seguridad social. | Subgerencia Técnica | 2023-03-30 | Elaboración de bitacoras
5 | Subgerencia Técnica | Errores en los procesos de contratación. | Errores involuntarios que hayan quedado en el pliego de condiciones, unidades, salarios, cantidades, especificaciones, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc. | Deficiencias de supervisión detallada de la información. | Contratos con información errónea. Posibles actos de corrupción. | Posible | 3 | Mayor | 4 | Establecer procedimientos para conformación y verificación de información de contratos. | Subgerencia Técnica | 2023-03-30 | seguimiento a contratos
6 | Aseguramiento de la Prestación del Servicio | Falsedad en la Información. | Falsedad de documentos | Falta de verificación de los documentos. | Sanciones. Actos de corrupción. | Improbable | 2 | Mayor | 4 | Diseñar e implementar procedimiento y asignar responsables para la verificación de información. | Aseguramiento de la Prestación del Servicio. | 2023-04-30
7 | Aseguramiento de la Prestación del Servicio | Incumplimiento de las Condiciones contractuales | Incumplimiento de las Condiciones contractuales | Improvisación de contratistas | Sanciones. Actos de corrupción | Raro | 1 | Mayor | 4 | Generar actas periódicas de la supervisión de los contratos. Asignar responsables de elaboración de actas. | Aseguramiento de la Prestación del Servicio. | 2023-12-04
8 | Aseguramiento de la Prestación del Servicio | Mala supervisión de los contratos. | Mala supervisión de los contratos | Falta de experiencia de los supervisores de los contratos. | Sanciones. Actos de corrupción | Probable | 3 | Moderado | 4 | Definir un perfil de cargos para los supervisores de los contratos con el objetivo de garantizar la idoneidad de los mismos. | Aseguramiento de la Prestación de servicio. | 2023-06-30
9 | Evaluación. | Incumplimiento de los programas de auditoría. | Incumplimiento de los programas de auditoría. | Falta de recursos. | Sanciones. Actos de corrupción. | Posible | 3 | Mayor | 4 | Establecer sanciones para los incumplimientos en los programas de auditoría. | Control y Auditoría Interna | 2023-08-30
10 | Subgerencia Administrativa y Financiera. | Falta de oportunidad en la entrega de estados financieros. | Presentación de estados financieros extemporáneamente a los organismos de control. | Falta de comunicación entre las dependencias para la entrega de información. | Sanciones. Actos de corrupción | Probable | 4 | Mayor | 4 | Asignar un responsable para el seguimiento y la Verificación de Cronograma de Informes Contables. | Subgerencia Administrativa y Financiera. | 2023-05-07
11 | Subgerencia Administrativa y Financiera. | Pago inadecuado de nóminas y prestaciones sociales. | Alteración intencional en las liquidaciones de nómina o prestaciones sociales para beneficios particulares. | Diligenciamiento intencional de la información errada para la liquidación de nómina y prestaciones sociales. | Corrupción, detrimento patrimonial, demandas, pérdida de credibilidad, deterioro de imagen institucional. | Raro | 1 | Moderado | 3 | Analizar las reclamaciones de los trabajadores por mal liquidación de prestaciones sociales | Subgerencia Administrativa y Financiera. | 2023-08-30
12 | Subgerencia Administrativa y Financiera. | Apropiación indebida de bienes muebles por parte de los trabajadores de la empresa. | Pérdida de bienes en el proceso de traslado de un bien mueble de un funcionario a otro sin reportar a la Subgerencia o área de inventario. | Falta de comunicación interna en el ingreso, retiro y ausencia de los trabajadores que tienen a cargo bienes muebles. | Detrimento del patrimonio de la empresa, inventarios desactualizados, deterioro de la imagen institucional y falta de credibilidad. | Posible | 3 | Mayor | 4 | Entrega de paz y salvo al trabajador al momento de su retiro o traslado. Actualización constante del inventario. Reporte a la aseguradora de los bienes muebles perdidos. | Subgerencia Administrativa y Financiera. | 2023-11-30
13 | Subgerencia Administrativa y Financiera. | Causación o registro contable. | Realización de movimientos contables sin la documentación correspondiente. | Falta de control y seguimiento | Sanciones. Actos de corrupción | Improbable | 2 | Mayor | 4 | Estandarizar por medio de procedimientos los movimientos contables de la entidad. | Subgerencia Administrativa y Financiera. | 2023-06-06
14 | Almacén y Compras. | Control de inventarios. | Perdida de elementos del almacén. | Falta de control de los elementos del almacén. | perdidas. Sanciones. Posibles actos de corrupción. | Posible | 3 | Moderado | 3 | Realizar formato Kardex para controlar las entradas y salidas de los elementos del almacén. | Almacén | 2023-05-30
15 | Almacén y Compras. | Daños al inventario | Daños al inventario | Falta de control y seguimientos adecuados. | Daño y deterioro de los elementos del almacén. Mal uso de los dineros del estado. | Posible | 3 | Moderado | 3 | Realizar formato Kardex para controlar las entradas y salidas de los elementos del almacén. | Almacén | 2023-06-11
16 | Secretaría General. | No verificación de Pólizas. | No verificación de Pólizas. | Falta de control sobre las pólizas de los contratos. | Sanciones. Actos de corrupción | Improbable | 2 | Mayor | 4 | Verificación y seguimiento al inicio y al final del contrato dentro de su vigencia. Verificar entrega de Informes. Realizar Check List de las condiciones pactadas. | Secretaría General. | 2023-06-30
17 | Secretaría General. | Falta de idoneidad de los interventores y del supervisor. | La entidad designa interventores o supervisores que no son idóneos para controlar la ejecución del contrato. | Deficiencia en el proceso de contratación de la interventoría. | Falta de seguimiento y control a la ejecución del contrato. Quejas y reclamos. Investigaciones disciplinarias. No existe confianza en la formaciòn suministrada por el interventor. | Posible | 3 | Menor | 2 | Delegar interventoría o contratar interventorías y asignación de intervención en caso de requerirse. | Secretaría General. | 2023-05-30
18 | Secretaría General. | Pérdida o alteración de documentos de los archivos. | Contratación de un servicio no requerido, declaratoria desierta o retraso en la contratación. | Falta de implementación del Programa de Gestión Documental - PGD. Desatención en la aplicación de los lineamientos (instructivos) para el manejo de la documentación. Falta de compromiso de los trabajadores en cuanto a la conservación de la información. No hay suficientes elementos que garanticen la conservación de la información. | Pérdida de la memoria institucional y principios archivísticos. Implicaciones disciplinarias, fiscales, penales. Afectación de la imagen institucional. | Posible | 3 | Catastrófico | 5 | Implementar los procesos de gestión documental. | Secretaría General. | 2023-05-30
19 | Secretaría General. | No dar respuesta a PQRS en los términos de ley. | Retrasos en respuesta de PQRS. | Retrasos en la entrega de la documentación, incumplimiento en los tiempos de respuesta | Sanciones | Posible | 3 | Menor | 2 | Diseñar e implementar Procedimiento para el control de las PQRSF. - Diseñar Una estrategía Para la Gestión de Diálogos de la entidad con sus usuarios | Secretaría General. | 2023-06-13
21 | Evaluación. | Información falsa en los informes de control. | Información falsa en los Informes de control. | Información fraudulenta. | Sanciones | Raro | 1 | Mayor | 4 | Cumplir con el cronograma de auditorías. - Realizar seguimiento a los Cronogramas de Auditoría. | Control y Auditoria Interna | 2023-06-30