## RIESGO DE CORRUPCIÓN
AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2024
Entidad: | AGUAS DE SUCRE S.A E.S.P - DANNY CASTILLO ARROYO - JEFE OFICINA DE CONTROL Y AUDITORÍA INTERNA
Corte: | Seguimiento PAAC - 1 Cuatrimestre 2024
Fecha publicación: Sincelejo, 10 demayo de 2024
Componente: Gestión de Riesgo de Corrupción |  |  |  | MONITOREO SECRETARÍA GENERAL corte 30 de abril de 2024 |  |  |  | REVISIÓN OFICINA DE CONTROL Y AUDITORÍA INTERNA corte 30 de abril de 2024
Subcomponente | Actividades | Responsable | Fecha Programada | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Estado de la actividad | OBSERVACIONES Información y Evidencias revisadas
1.Política de Administración de Riesgos | Revisión y/o ajuste Política Administración de Riesgos | Secretaría General | Marzo de 2024 | Actividad programada a partir de marzo | Actividad programada a partir de marzo | Se realizó la revisión y actualización de la Política de Administración de Riesgos. | Actividad cumplida | Cumplida | Documento publicado en la página web de la empresa, el 30 de enero de 2024.
| Socializar con todo el personal de AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P. la Política de Administración del Riesgo | Secretaría General | Abril de 2024 | Actividad programada a partir de abril | Actividad programada a partir de abril | Actividad programada a partir de abril | Se realizó la socialización de la Política de Administración de Riesgos a los trabajadores de la Empresa | Cumplida | Actividad realizada el 29/04/2024, evidenciado en fotos y registro de asistenca.
2.Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Revisar y actualizar los riesgos ya levantados por procesos con los líderes e integrantes de cada dependencia | Todos los líderes de los procesos | Marzo de 2024 | Actividad programada a partir de marzo | Actividad programada a partir de marzo | Se realizó revisión y actualización de la matriz de riesgos en una mesa de trabajo con cada lider de proceso. | Actividad cumplida | Cumplida | Actividad realizada el 29/01/2024
3.Consulta y divulgación | Divulgar con todos los trabajadores de AGUAS DE SUCRE S.A.E.S.P. el Mapa de Riesgo de Corrupción | Secretaría General | abril de 2024 | Actividad programada a partir de abril | Actividad programada a partir de abril | Actividad programada a partir de abril | Se realizó la divulgación con todos los trabajadores de la Empresa del mapa de riesgos de corrupción. | Cumplida
4.Monitoreo y revisión | Realizar el monitoreo y revisión a los riesgos de corrupción según lo establecido en la "Política de Administración del Riesgo | Secretaría General | marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre de 2024 | Actividad programada a partir de marzo | Se realizaron reuniones con las diferentes áreas para monitorear los riesgos | Se realizaron reuniones con las diferentes áreas | Se realizaron reuniones con las diferentes áreas para monitorear los riesgos | Cumplida | Actividad realizada el 12/02/2024 y el 23/04/2024, evidenciada en registro de asistencia
Evaluación y Seguimiento: Danny Castillo Arroyo Oficina de Control y Auditoría Interna

## RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2024
Entidad: | AGUAS DE SUCRE S.A E.S.P - DANNY CASTILLO ARROYO - JEFE OFICINA DE CONTROL Y AUDITORÍA INTERNA
Corte: | Seguimiento PAAC - 1 Cuatrimestre 2024
Fecha publicación: Sincelejo, 10 demayo de 2024
Componente 2: Racionalización de trámites |  |  |  | MONITOREO SECRETARÍA GENERAL corte 30 de abril de 2024 |  |  |  | REVISIÓN OFICINA DE CONTROL Y AUDITORÍA INTERNA 30 de abril de 2024
Subcomponente | Actividades | Responsable | Fecha Programada | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Estado de la actividad | OBSERVACIONES Información y Evidencias revisadas
Socialización | Socializar las Política anti trámites y la Guía de Racionalización y los formatos establecidos | Secretaría General | Abril de 2024 | Actividad programada a partir de abril | Actividad programada a partir de abril | Actividad programada a partir de abril | Se realizo la socialización de la política antitramites con todos los trabajadores de la Empresa | Cumplida | Actividad realizada el 29/04/2024 evidenciada en fotografías y registro de asistencia
Comunicación y capacitación en racionalización de trámite | Desarrollar una campaña de comunicación y capacitación para ampliar la comprensión de los requisitos de cada trámite. | Secretaría General | Mayo de 2024 | Actividad programada a partir de mayo | Actividad programada a partir de mayo | Actividad programada a partir de mayo | Actividad programada a partir de mayo | No Programada en el Periodo de Seguimiento
Identificación | Revisar y/o actualizar el inventario de trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos | Secretaría General | Mayo de 2024 | Actividad programada a partir de mayo | Actividad programada a partir de mayo | Actividad programada a partir de mayo | Actividad programada a partir de mayo | No Programada en el Periodo de Seguimiento
Priorización | Analizar variables internas y externas que afectan los trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos | Secretaría General | Mayo de 2024 | Actividad programada a partir de mayo | Actividad programada a partir de mayo | Actividad programada a partir de mayo | Actividad programada a partir de mayo | No Programada en el Periodo de Seguimiento
Racionalización de trámites | Implementar acciones normativas, administrativas o tecnológicas que tiendan a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes. | Secretaría General | Mayo de 2024 | Actividad programada a partir de mayo | Actividad programada a partir de mayo | Actividad programada a partir de mayo | Actividad programada a partir de mayo | No Programada en el Periodo de Seguimiento
Evaluación y Seguimiento: Danny Castillo Arroyo Oficina de Control y Auditoría Interna

## RENDICIÓN DE CUENTAS
AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2024
Entidad: | AGUAS DE SUCRE S.A E.S.P - DANNY CASTILLO ARROYO - JEFE OFICINA DE CONTROL Y AUDITORÍA INTERNA
Corte: | Seguimiento PAAC - 1 Cuatrimestre 2024
Fecha publicación: Sincelejo,10 demayo de 2024
Componente: Rendición de Cuentas |  |  |  | MONITOREO SECRETARÍA GENERAL 30 de abril de 2024 |  |  |  | REVISIÓN OFICINA DE CONTROL Y AUDITORÍA INTERNA 30 de abril de 2024
Subcomponente | Actividades | Responsable | Fecha Programada | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Estado de la actividad | OBSERVACIONES Información y Evidencias revisadas
Dialogo de doble vía con la comunidad y sus organizaciones | Planear y asegurar la ejecución de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas para la vigencia 2023. | Gestión Social | Marzo de 2024 | Actividad programada a partir de marzo | Reunión del comité coordinador y grupo de apoyo | Actividad cumplida | Actividad cumplida | Cumplida | Actividad realizada durante todo el mes de febrero
Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar el Informe de rendición de cuentas vigencia 2023 | Gestión Social | Marzo de 2024 | Actividad programada a partir de marzo | Elaboración, revisión y ajustes del informe de rendición de cuentas | Actividad cumplida | Actividad cumplida | Cumplida | El equipo coordinador de rendición de cuentas elabora el informe y atiende observaciones por parte del gerente el 16/02/2024
| Garantizar que en la página web de la empresa se publique el informe de Rendición de Cuentas vigencia 2023. | Gestión Social | Febrero de 2024 | Actividad programada a partir de febrero | Publicación del informe de Rendición de Cuentas vigencia 2023 el 23/02/2024 | Actividad cumplida | Actividad cumplida | Cumplida | El informe de Rendición de Cuentas vigencia 2023 se publicó el 23/02/2024 en la página web de la Empresa.
Evaluación y retroalimentación de la APRC | Evaluar el evento de rendición de cuentas en el sitio mediante encuesta de percepción | Gestión Social | Abril de 2024 | Actividad programada a partir de abril | La evaluación se aplicó el 22/03/2024 | Actividad cumplida | Actividad cumplida | Cumplida | Dentro del ejercicio de rendición de cuentas vigencia 2023, 40 asistentes diligenciaron la enuesta de percepción diseñada por la Empresa.
| Publicar en la página web de la empresa los resultados de la evaluación de la rendición de cuentas | Gestión Social | Abril de 2024 | Actividad programada a partir de abril | Actividad programada a partir de abril | Actividad programada a partir de abril | Se publicó en la página web de la empresa la evaluación de la rendicioón de cuentas | Cumplida | Al final del ejercicio de la audiencia de rendición de cuentas, los asistentes diligenciaron una encuesta de evaluación que nos permite conocer la percepción del desarrollo, temas tratados, lenguaje, entre otros aspectos generales.
| Estructurar un plan de acción frente a los resultados de la evaluación de rendiciòn de cuentas | Gestión Social | Abril de 2024 | Actividad programada a partir de abril | Actividad programada a partir de abril | Actividad programada a partir de abril | En el periodo de seguimiento no se elaboró plan de acción. |  | Teniendo en cuenta los resultados de la evaluación realizada por los asistentes a la rendición de cuentas, no se hizo necesario elaborar un plan de acción.
Evaluación y Seguimiento: Danny Castillo Arroyo Oficina de Control y Auditoría Interna

## ATENCIÓN AL CIUDADANO
AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2024
Entidad: | AGUAS DE SUCRE S.A E.S.P - DANNY CASTILLO ARROYO - JEFE OFICINA DE CONTROL Y AUDITORÍA INTERNA
Corte: | Seguimiento PAAC - 1 Cuatrimestre 2024
Fecha publicación: Sincelejo, 10 demayo de 2024
Componente: Mecanismo para Mejorar la Atención la Ciudadano |  |  |  | MONITOREO SECRETARÍA GENERAL 30 de abril de 2024 |  |  |  | REVISIÓN OFICINA DE CONTROL Y AUDITORÍA INTERNA 30 de abril de 2024
Subcomponente | Actividades | Responsable | Fecha Programada | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Estado de la actividad | OBSERVACIONES Información y Evidencias revisadas
Direccionamiento estratégico | Realizar encuestas de percepción de ciudadanos respecto a la calidad del servicio ofrecido por la entidad | Administrativa y Financiera | Permanente | Actividad reprogramada | Actividad reprogramada | Actividad reprogramada | Actividad reprogramada | No Programada en el Periodo de Seguimiento
Fortalecimiento de los canales de atención | Revisión y/o ajuste de las herramientas que apoyan la gestión de los canales de servicio al ciudadano | Secretaría General | agosto de 2024 | Actividad programada a partir de agosto | Actividad programada a partir de agosto | Actividad programada a partir de agosto | Actividad programada a partir de agosto | No Programada en el Periodo de Seguimiento
3.Talento Humano | Fortalecer las competencias de los trabajadores que atienden directamente a los usuarios y/o suscriptores a través de procesos de calificación | Subgerencia Administrativa y Financiera | julio de 2024 | Actividad programada a partir de julio | Actividad programada a partir de julio | Actividad programada a partir de julio | Actividad programada a partir de julio | No Programada en el Periodo de Seguimiento
Normativo y procedimental (PQRSD y trámites) | Revisar y actualizar el procedimiento al trámite de los requerimientos presentados por la ciudadanía | Secretaría General | agosto de 2024 | Actividad programada a partir de agosto | Actividad programada a partir de agosto | Actividad programada a partir de agosto | Actividad programada a partir de agosto | No Programada en el Periodo de Seguimiento
Relacionamiento con el ciudadano | Realizar encuestas Medición de la percepción del ciudadano respecto de los programas y proyectos de La Empresa Aguas de Sucre S.A E.S.P | Secretaría General | Permanente | No se realizaron encuestas | No se realizaron encuestas | No se realizaron encuestas | Se realizó encuesta en Sincé, San Benito, San Marcos y Sampues | Cumplida | El 9 de abril de 2024, se realizaron encuestas de percepción a los ciudadanos de los municipios en donde la empresa ejecuta proyectos.
Evaluación y Seguimiento: Danny Castillo Arroyo Oficina de Control y Auditoría Interna

## TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF
AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2024
Entidad: | AGUAS DE SUCRE S.A E.S.P - DANNY CASTILLO ARROYO - JEFE OFICINA DE CONTROL Y AUDITORÍA INTERNA
Corte: | Seguimiento PAAC - 1 Cuatrimestre 2024
Fecha publicación: Sincelejo, 10 demayo de 2024
Componente: Transparencia y acceso a la información |  |  |  | MONITOREO SECRETARÍA GENERAL 30 de abril de 2024 |  |  |  | REVISIÓN OFICINA DE CONTROL Y AUDITORÍA INTERNA corte 30 de abril de 2024
Subcomponente | Actividades | Responsable | Fecha Programada | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Estado de la actividad | OBSERVACIONES Información y Evidencias revisadas
1. Lineamiento de transparencia Activa | Publicar la información correspondiente en la página web de la EMPRESA AGUAS DE SUCRE S.A.E.S.P. en el apartado "Transparencia" y "Publicaciones". | Secretaría General | Permanente | Cumplida | Cumplida | Cumplida | Cumplida | Cumplida | Permanentemente se publican las actividades que desarrolla la empresa dentro de sus objetivos misionales.
| Publicar información obligatoria sobre procedimientos y servicios | Secretaría General | Permanente | Cumplida | Cumplida | Cumplida | Cumplida | Cumplida | Se da cumplimiento a las publicaciones requeridas como planes e informes
2. Lineamiento de transparencia pasiva | Control y reporte de solicitudes de información | Secretaría General | Trimestral | Cumplida | Cumplida | Cumplida | Cumplida | Cumplida | Secretaria General elabora un reporte mensual con las solicitudes recibidas.
3. Monitoreo del acceso a la información pública | Hacer seguimiento y elaborar informe de solicitudes de acceso a información, donde se describa el número de las solicitudes recibidas, trasladadas, tiempos de respuesta y número de solicitudes en las que se niega el acceso a la información | Secretaría General | Mensual | Cumplida | Cumplida | Cumplida | Cumplida | Cumplida | la Subgerencia de Aseguramiento de la Prestación del servicio, realizo seguimiento a los canales de atención dispuestos por la entidad y realizo los informes correspondientes a la gestión mensualmente
Evaluación y Seguimiento: Danny Castillo Arroyo Oficina de Control y Auditoría Interna

## INICIATIVAS ADICIONALES
AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2024
Entidad: | AGUAS DE SUCRE S.A E.S.P - DANNY CASTILLO ARROYO - JEFE OFICINA DE CONTROL Y AUDITORÍA INTERNA
Corte: | Seguimiento PAAC - 1 Cuatrimestre 2024
Fecha publicación: Sincelejo, 10 demayo de 2024
Componente: Iniciativas adicionales |  |  |  | MONITOREO SECRETARÍA GENERAL 30 de abril de 2024 |  |  |  | REVISIÓN OFICINA DE CONTROL Y AUDITORÍA INTERNA corte 30 de abril de 2024
Subcomponente | Actividades | Responsable | Fecha Programada | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Estado de la actividad | OBSERVACIONES Información y Evidencias revisadas
1. Código de integridad y buen gobierno | Divulgar los valores institucionales | subgerencia Administrativa y Financiera | Septiembre de 2024 | Actividad programada a partir de septiembre | Actividad programada a partir de septiembre | Actividad programada a partir de septiembre | Actividad programada a partir de septiembre | No Programada en el Periodo de Seguimiento
Evaluación y Seguimiento: Danny Castillo Arroyo Oficina de Control y Auditoría Interna